[image: image1.jpg]el Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
uropejskie JANE
3 = Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko




Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego Z/3/WK/2019
(składany wraz z ofertą)

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
Roboty budowlane pn.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE
ZAMAWIAJĄCY:
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 8, 56 - 500 Syców
WYKONAWCA
Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*:

Nazwa:

......................................................................................................

Siedziba/adres:
.......................................................................................................
(Uwaga: Wykonawcy są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)
	
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ,ul. Wrocławska 8, 56 - 500 Syców

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	.......................................................

.......................................................


	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Biuro Inwestorskie Janusz Rybka,

ul. Idzikowskiego 32a/3

54-129 Wrocław
tel.:+48 71 363 56 75

fax:+48 71 71 59 104

	Czas na Wykonanie
	1.1.3.3 & 8.2
	30.06.2020r

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7

11.1
	12 miesięcy 

	Elektroniczny system przekazywania danych
	1.3
	e–mail, w formie ustalonej przez Inżyniera

	Obowiązujące Prawo rządzące Kontraktem 
	1.4
	Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język porozumiewania się
	1.4
	Język polski

	Czas przekazania Terenu Budowy
	2.1
	Najpóźniej w Dacie Rozpoczęcia Robót

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy. 

	Normalne godziny pracy
	6.5
	6.00 – 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie) lub jeżeli wymaga tego technologia – 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

	Data Rozpoczęcia Robót
	8.1
	7 dni od wejścia Kontraktu w życie

	Kary umowne 
	8.7
	W zależności od przypadku na podstawie Klauzuli 8.7

	Kara umowna za zwłokę w realizacji robót przez Wykonawcę
	8.7 (a)
	0,15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki

	Maksymalna kwota kar umownych
	8.7
	20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie   z VAT)

	Kara umowna za nieterminowe wypełnienie obowiązku usuwania wad
	11.4
	0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (łącznie z VAT) określonej w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki

	Okres Gwarancji
	11.12
	60 miesięcy dla całości Robót Budowlanych

	Rękojmia za Wady
	11.13.
	60 miesięcy dla całości Robót Budowlanych

	 Procedura Zmiany
 Cena Kontraktowa 
	13.3 

14.1
	Stawki lub ceny jednostkowe wg średnich cen regionalnych czynników produkcji budowlanej SEKOCENBUD publikowanych za kwartał poprzedzający datę złożenia wniosku o Zmianę przez Wykonawcę lub powiadomienia na mocy Kl. 20.1

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	1 500 000 PLN 

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Terminy na przedstawienie ubezpieczeń:

(a) dowodów ubezpieczenia

(b) stosownych polis 
	18.1 (a)(b)
	Przed Datą Rozpoczęcia Robót

	Kwota ubezpieczenia robót i sprzętu Wykonawcy
	18..2
	Minimum 105% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej   (włącznie z VAT) 

	Suma ubezpieczenia dla mienia należącego do  Zamawiającego
	18.2
	2 000 000,00 PLN

	Kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich
	18.3
	Poszczególne zdarzenie min.  500.000 PLN 
Łączna suma gwarancyjna  min. 2.000.000 PLN

	Dopuszczalne kwoty potrąceń
	18.2

18.3
	10 000,00 PLN

  3 000,00 PLN

	Komisja Rozjemcza
	20.2
	1 osoba

	Członkowie Komisji Rozjemczej
	20.3
	1 osoba wyznaczona wspólnie, a w przypadku braku porozumienia wskazana przez Inżyniera

	
	
	


______________________ dnia ___ ___ 

______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Roboty budowlane „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE”
3

